## Tabelle1
Bereiche | Beschreibung | Schadenshöhe | Wahrscheinlichkeit | Gesamtauswirkung | Gegenmaßnahmen
Technik | Probleme mit der API von Cloud-Anbietern können auftreten | 1 | 2 | 2 | Entwicklung von Workarounds
Fachlichkeit | Die Anforderungen könnten nicht realisierbar sein | 4 | 1 | 4 | Machbarkeitsstudie
Team | Teammitglied erkrankt/fällt aus | 2 | 2 | 4 | Saubere, immer verfügbare Dokumentation
| Beide Teammitglieder erkranken | 4 | 1 | 4
| Motivatiosschwierigkeiten | 3 | 1 | 3
Vorgehen | Andere Projekte schränken die Freizeit ein | 2 | 2 | 4 | Bessere Zeiteinteilung, genauer Projektplan
| Daten bzw. Dokumente gehen verloren | 4 | 1 | 4 | Verwendung von Backup-Mechanismen bzw. Cloud-Storage
| Schlechte Code-Verwaltung erschwert das Programmieren | 3 | 1 | 3 | Geeignete Versionsverwaltungssoftware verwenden
Auftraggeber | Auftraggeber schränkt Informationen, die in der Diplomarbeit verwendet werden dürfen, ein | 4 | 1 | 4 | Vorzeitige Abklärung; Mehr Fokus auf andere Teilgebiete der Diplomarbeit